## 作業計画書
作業計画書
スケジュール |  |  | 5
| ■:現在の日付 |  | 2017-05-01 | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 2017-05-06 | 2017-05-07 | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-13 | 2017-05-14 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 2017-05-20 | 2017-05-21 | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 2017-05-27 | 2017-05-28 | 2017-05-29 | 2017-05-30 | 2017-05-31
作業 | 開始日 | 終了日 | 42856 | 42857 | 42858 | 42859 | 42860 | 42861 | 42862 | 42863 | 42864 | 42865 | 42866 | 42867 | 42868 | 42869 | 42870 | 42871 | 42872 | 42873 | 42874 | 42875 | 42876 | 42877 | 42878 | 42879 | 42880 | 42881 | 42882 | 42883 | 42884 | 42885 | 42886
SVN移管中にコミットしないようメンバに周知 | 2017-05-15 | 2017-05-15
旧サーバからリポジトリをダンプする | 2017-05-15 | 2017-05-15
ダンプファイルを新サーバに移動 | 2017-05-15 | 2017-05-15
旧サーバのSVN Serverをアンインストール | 2017-05-15 | 2017-05-15
新サーバにSVN Serverをインストール | 2017-05-15 | 2017-05-16 | bar: 2017-05-15 to 2017-05-16
新サーバにダンプファイルをリストア | 2017-05-15 | 2017-05-16 | bar: 2017-05-15 to 2017-05-16
Jenkinsのジョブ（SVNチェックアウトのリポジトリ）を変更 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | bar: 2017-05-16 to 2017-05-17
作業完了をメンバに周知 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | bar: 2017-05-17